Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Hasta este punto hemos avanzado de acuerdo con la planificación establecida. Completamos el levantamiento de requerimientos, la definición del backlog, el diseño de la arquitectura del sistema, el modelo de datos y los prototipos iniciales. Además, ya iniciamos el desarrollo del sistema base, incluyendo la autenticación y la configuración de la base de datos. Estos avances nos han permitido cumplir los objetivos específicos correspondientes a las primeras etapas del proyecto: análisis, diseño y construcción del núcleo técnico. |
| --- | --- |
| Objetivos | Los objetivos del proyecto se mantienen sin modificaciones y continúan alineados con el desarrollo de una plataforma integral de reseñas y foros culturales. No se han realizado ajustes a los objetivos definidos en la Fase 1, por lo que estos se mantienen vigentes |
| Metodología | La metodología definida sigue siendo Scrum, organizada en sprints. No han sido necesarios ajustes, ya que la estructura iterativa nos ha permitido avanzar de manera ordenada, incorporando revisiones continuas y priorización por backlog. |
| Evidencias de avance | - Acta de Constitución del Proyecto - Gestión de Calidad del Proyecto - Matriz de Responsabilidad RACI - Presupuesto del Proyecto - Presentación Final del Proyecto - Aplicación en desarrollo - Base de Datos configurada |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidaosamente tu plan de trabajo, enfocándose especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Actividades |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia / Unidad | Actividades (Épica) | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollo Web / Frontend | Épica 1: Autenticación y gestión de usuarios | Firebase Auth, JS | 2 semanas | Bastian | Login y navbar integrados | Completada | Sin ajustes |
| Frontend / Integración BD | Épica 2: Contenido cultural y vistas por categoría | Firestore, JS, HTML/CSS | 3 semanas | Ricardo | Varias dependencias entre vistas | En curso | Priorización de HomeView y DetalleView |
| Full Stack | Épica 3: Sistema de reseñas y calificaciones | Firestore, JS | 2 semanas | Bastian | Ajustes en consultas | En curso | Optimización de lectura/escritura |
| Frontend / UX | Épica 4: Perfil de usuario | JS, CSS, Firestore | 2 semanas | Rodrigo | Mejoras visuales pendientes | En curso | Mejoras en UX y carga de imágenes |
| Arquitectura / Rendimiento | Épica 5: Optimización y mantenimiento | JS utils, Firestore | 1 semana | Bastian | Refactor de utilidades | En curso | Unificación de rutas de imágenes |
| Integración / UI | Épica 6: Publicidad y monetización | HTML/CSS, banners | 1 semana | Rodrigo | Depende del layout final | En curso | Movida a sprint posterior |
| UX / Descubrimiento | Épica 7: Descubrimiento y exploración | JS, Firestore | 2 semanas | Ricardo | Carga alta de datos | En curso | Priorizada sección “Próximamente” |
| Arquitectura Frontend | Épica 8: Componentes compartidos y utilidades | JS, admin tools | 2 semanas | Bastian | Componentes modulares | En curso | Fallback y render unificado |
| SPA / Navegación | Épica 9: Ruteo y navegación SPA | Router JS | 1 semana | Ricardo | Navegación estable | Completada | Sin ajustes |
| Frontend | Épica 10: Footer y soporte al creador | HTML/CSS, JS | 1 semana | Rodrigo | Implementación simple | Completada | Sin ajustes |
| Base de datos | Épica 11: Creación y población de BD | Firestore, Storage | 2 semanas | Ricardo | Ampliación de obras | En curso | Cargadas más obras |
| Modelamiento BD | Épica 12: Modificación de tablas | Firestore | 1 semana | Bastian | Cambios aplicados | Completada | Sin ajustes |
| Optimización BD | Épica 13: Optimización del rendimiento | Firestore + JS | 1 semana | Ricardo | Depende de vistas previas | En curso | Implementación de paginación |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Hasta ahora, el desarrollo del proyecto se ha visto facilitado por una buena organización interna del equipo, el uso constante de nuestro tablero de tareas y una comunicación clara entre los integrantes. También ha sido clave la distribución de responsabilidades según las fortalezas de cada uno, lo que ha permitido avanzar de manera ordenada en las distintas épicas. Dentro de las dificultades, algunas tareas han tomado más tiempo del esperado debido a dependencias entre vistas, especialmente en las relacionadas con contenido, reseñas y el perfil de usuario. Además, la carga académica en paralelo ha reducido en algunas semanas el tiempo disponible para avanzar. Para abordar estas dificultades, hemos reorganizado tareas dentro del backlog, ajustado prioridades y reforzado la coordinación entre nosotros para resolver bloqueos rápidamente.

Actividades ajustadas o eliminadas: Hemos realizado algunos ajustes menores en el plan de trabajo. Principalmente, se reordenaron prioridades en las épicas relacionadas con contenido cultural, publicidad y descubrimiento, ya que dependían de funcionalidades previas. También ajustamos la integración de consultas en Firestore para optimizar el rendimiento. No se eliminaron actividades, ya que todas forman parte del alcance del proyecto. Los ajustes realizados se justifican porque permitieron asegurar un flujo de desarrollo más ordenado y evitar retrasos mayores en épicas dependientes.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Las actividades que aún no hemos iniciado o presentan retraso corresponden principalmente a funcionalidades que dependen de avances anteriores. Entre ellas destacan partes de la épica de publicidad y monetización, la sección de descubrimiento (“contenido similar”, “mismo universo”), y la optimización de rendimiento con paginación. Las razones principales de estos retrasos son la carga de trabajo académica y la necesidad de completar antes vistas esenciales del proyecto como HomeView, DetalleView y las funcionalidades principales del perfil y sistema de reseñas. Para avanzar en estas actividades sin afectar el proyecto, hemos decidido reforzar la priorización semanal, dividir ciertas tareas grandes en subtareas más pequeñas y asegurar entregas incrementales dentro de los sprints restantes.