## Por Recursos
Presupuesto de Proyecto |  |  |  | Cultura X
Elaborado por: Cultura X |  |  | % Reserva de Contingencia |  | 30%
Scrum Master: Ricardo Gonzalez |  |  | Presupuesto | Reservas | Total
Fecha de Inicio: 15/08/2025 |  | Total | 3095694 | 928708.2 | 4024402.2
Categoría | Recurso |  | Tipo de Unidades | Tasa | Presupuesto
Costos Directos |  |  |  |  | 3095694
Labor (Personal) |  |  |  |  | 2714754
| Ricardo Gonzalez |  | Horas / Jornadas | 7630 | 904918
| Bastian Vidal |  | Horas / Jornadas | 7630 | 904918
| Rodrigo Gonzalez |  | Horas / Jornadas | 7630 | 904918
Licencias |  |  |  |  | 380940
| Microsoft 365 |  | Cantidad | 8490 | 50940
| Trello |  | Cantidad | 5000 | 95000
| Firebase |  | Cantidad | 15000 | 195000
| Dominio |  | Cantidad | 10000 | 10000
| Hosting |  | Cantidad | 30000 | 30000

## Presupuesto Detallado
Presupuesto de Proyecto |  |  |  |  | Cultura X
Elaborado por: Cultura X |  |  |  |  | % Reserva de Contingencia |  | 30%
Scrum Master: Ricardo Gonzalez |  |  |  |  | Presupuesto | Reservas | Total
Fecha de Inicio: 15/08/2025 |  |  | Total |  | 3095694 | 928708.2 | 4024402.2
Código | Tarea / Actividad | Elemento | Tipo de Recurso | Tipo de Unidades | Unidades | Tasa | Presupuesto
1 | Desarrollo | [5 empty] | 2694294
1.1 | Épica 1: Autenticación y gestión de usuarios | [5 empty] | 364437
|  | Ricardo Gonzalez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 13.3 | 7630 | 101479
|  | Bastian Vidal | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 13.3 | 7630 | 101479
|  | Rodrigo Gonzalez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 13.3 | 7630 | 101479
|  | Firebase | Licencias | Cantidad | 1 | 15000 | 15000
|  | Trello | Licencias | Cantidad | 1 | 5000 | 5000
|  | Hosting | Licencias | Cantidad | 1 | 30000 | 30000
|  | Dominio | Licencias | Cantidad | 1 | 10000 | 10000
1.2 | Épica 2: Contenido cultural y vistas por categoría | [5 empty] | 324437
|  | Ricardo Gonzalez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 13.3 | 7630 | 101479
|  | Bastian Vidal | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 13.3 | 7630 | 101479
|  | Rodrigo Gonzalez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 13.3 | 7630 | 101479
|  | Trello | Licencias | Cantidad | 1 | 5000 | 5000
|  | Firebase | Licencias | Cantidad | 1 | 15000 | 15000
1.3 | Épica 3: Sistema de reseñas y calificaciones | [5 empty] | 324437
|  | Ricardo Gonzalez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 13.3 | 7630 | 101479
|  | Bastian Vidal | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 13.3 | 7630 | 101479
|  | Rodrigo Gonzalez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 13.3 | 7630 | 101479
|  | Trello | Licencias | Cantidad | 1 | 5000 | 5000
|  | Firebase | Licencias | Cantidad | 1 | 15000 | 15000
1.4 | Épica 4: Perfil de usuario | [5 empty] | 171074
|  | Ricardo Gonzalez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 6.6 | 7630 | 50358
|  | Bastian Vidal | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 6.6 | 7630 | 50358
|  | Rodrigo Gonzalez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 6.6 | 7630 | 50358
|  | Trello | Licencias | Cantidad | 1 | 5000 | 5000
|  | Firebase | Licencias | Cantidad | 1 | 15000 | 15000
1.5 | Épica 5: Optimización y mantenimiento | [5 empty] | 171074
|  | Ricardo Gonzalez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 6.6 | 7630 | 50358
|  | Bastian Vidal | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 6.6 | 7630 | 50358
|  | Rodrigo Gonzalez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 6.6 | 7630 | 50358
|  | Trello | Licencias | Cantidad | 1 | 5000 | 5000
|  | Firebase | Licencias | Cantidad | 1 | 15000 | 15000
1.6 | Épica 6: Publicidad y monetización | [5 empty] | 171074
|  | Ricardo Gonzalez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 6.6 | 7630 | 50358
|  | Bastian Vidal | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 6.6 | 7630 | 50358
|  | Rodrigo Gonzalez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 6.6 | 7630 | 50358
|  | Trello | Licencias | Cantidad | 1 | 5000 | 5000
|  | Firebase | Licencias | Cantidad | 1 | 15000 | 15000
1.7 | Épica 7: Descubrimiento y exploración | [5 empty] | 171074
|  | Ricardo Gonzalez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 6.6 | 7630 | 50358
|  | Bastian Vidal | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 6.6 | 7630 | 50358
|  | Rodrigo Gonzalez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 6.6 | 7630 | 50358
|  | Trello | Licencias | Cantidad | 1 | 5000 | 5000
|  | Firebase | Licencias | Cantidad | 1 | 15000 | 15000
2025-08-01 | Épica 8: Componentes compartidos y utilidades | [5 empty] | 324437
|  | Ricardo Gonzalez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 13.3 | 7630 | 101479
|  | Bastian Vidal | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 13.3 | 7630 | 101479
|  | Rodrigo Gonzalez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 13.3 | 7630 | 101479
|  | Trello | Licencias | Cantidad | 1 | 5000 | 5000
|  | Firebase | Licencias | Cantidad | 1 | 15000 | 15000
2025-09-01 | Épica 9: Ruteo y navegación SPA | [5 empty] | 171074
|  | Ricardo Gonzalez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 6.6 | 7630 | 50358
|  | Bastian Vidal | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 6.6 | 7630 | 50358
|  | Rodrigo Gonzalez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 6.6 | 7630 | 50358
|  | Trello | Licencias | Cantidad | 1 | 5000 | 5000
|  | Firebase | Licencias | Cantidad | 1 | 15000 | 15000
2025-10-01 | Épica 10: Footer y soporte al creador | [5 empty] | 79514
|  | Ricardo Gonzalez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2.6 | 7630 | 19838
|  | Bastian Vidal | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2.6 | 7630 | 19838
|  | Rodrigo Gonzalez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2.6 | 7630 | 19838
|  | Trello | Licencias | Cantidad | 1 | 5000 | 5000
|  | Firebase | Licencias | Cantidad | 1 | 15000 | 15000
2025-11-01 | Épica 11: Creación de vista y población de base de datos | [5 empty] | 171074
|  | Ricardo Gonzalez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 6.6 | 7630 | 50358
|  | Bastian Vidal | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 6.6 | 7630 | 50358
|  | Rodrigo Gonzalez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 6.6 | 7630 | 50358
|  | Trello | Licencias | Cantidad | 1 | 5000 | 5000
|  | Firebase | Licencias | Cantidad | 1 | 15000 | 15000
2025-12-01 | Épica 12: Modificación de tablas | [5 empty] | 79514
|  | Ricardo Gonzalez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2.6 | 7630 | 19838
|  | Bastian Vidal | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2.6 | 7630 | 19838
|  | Rodrigo Gonzalez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2.6 | 7630 | 19838
|  | Trello | Licencias | Cantidad | 1 | 5000 | 5000
|  | Firebase | Licencias | Cantidad | 1 | 15000 | 15000
1.13 | Épica 13: Optimización del rendimiento y consumo | [5 empty] | 171074
|  | Ricardo Gonzalez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 6.6 | 7630 | 50358
|  | Bastian Vidal | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 6.6 | 7630 | 50358
|  | Rodrigo Gonzalez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 6.6 | 7630 | 50358
|  | Trello | Licencias | Cantidad | 1 | 5000 | 5000
|  | Firebase | Licencias | Cantidad | 1 | 15000 | 15000
2 | Documentación | [5 empty] | 401400
2025-01-02 | Acta de Constitución del Proyecto | [5 empty] | 82160
|  | Ricardo Gonzalez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 7630 | 22890
|  | Bastian Vidal | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 7630 | 22890
|  | Rodrigo Gonzalez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 7630 | 22890
|  | Microsoft 365 | Licencias | Cantidad | 1 | 8490 | 8490
|  | Trello | Licencias | Cantidad | 1 | 5000 | 5000
2.2 | Presupuesto de Proyecto | [5 empty] | 59270
|  | Ricardo Gonzalez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 7630 | 15260
|  | Bastian Vidal | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 7630 | 15260
|  | Rodrigo Gonzalez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 7630 | 15260
|  | Microsoft 365 | Licencias | Cantidad | 1 | 8490 | 8490
|  | Trello | Licencias | Cantidad | 1 | 5000 | 5000
2.3 | Matriz de Responsabilidad RACI | [5 empty] | 59270
|  | Ricardo Gonzalez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 7630 | 15260
|  | Bastian Vidal | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 7630 | 15260
|  | Rodrigo Gonzalez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 7630 | 15260
|  | Microsoft 365 | Licencias | Cantidad | 1 | 8490 | 8490
|  | Trello | Licencias | Cantidad | 1 | 5000 | 5000
2.4 | Gestión de Calidad | [5 empty] | 59270
|  | Ricardo Gonzalez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 7630 | 15260
|  | Bastian Vidal | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 7630 | 15260
|  | Rodrigo Gonzalez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 7630 | 15260
|  | Microsoft 365 | Licencias | Cantidad | 1 | 8490 | 8490
|  | Trello | Licencias | Cantidad | 1 | 5000 | 5000
2.5 | Control de Costos | [5 empty] | 59270
|  | Ricardo Gonzalez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 7630 | 15260
|  | Bastian Vidal | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 7630 | 15260
|  | Rodrigo Gonzalez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 7630 | 15260
|  | Microsoft 365 | Licencias | Cantidad | 1 | 8490 | 8490
|  | Trello | Licencias | Cantidad | 1 | 5000 | 5000
2.6 | Lecciones Aprendidas | [5 empty] | 82160
|  | Ricardo Gonzalez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 7630 | 22890
|  | Bastian Vidal | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 7630 | 22890
|  | Rodrigo Gonzalez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 7630 | 22890
|  | Microsoft 365 | Licencias | Cantidad | 1 | 8490 | 8490
|  | Trello | Licencias | Cantidad | 1 | 5000 | 5000

## Datos
Presupuesto de Proyecto |  | [Nombre de la Compañía / Logo]
Elaborado por: Cultura X
Scrum Master: Ricardo Gonzalez
Fecha de Inicio: 15/08/2025
Elemento | Tipo de Recurso | Tipo de Unidades | Tasa
Rodrigo Gonzalez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 7630
Ricardo Gonzalez | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 7630
Bastian Vidal | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 7630
Firebase | Licencias | Cantidad | 15000
Hosting | Licencias | Cantidad | 30000
Dominio | Licencias | Cantidad | 10000
Microsoft 365 | Licencias | Cantidad | 8490
Trello | Licencias | Cantidad | 5000